## Tabelle1
2024-01-29 | Grundgerüst HTML Startseite | 2024-01-29 | 2 | 31
2024-01-29 | Logo | 2024-01-30 | 5 | 26
2024-01-30 | Warenkorb Produkte | 2024-01-31 | 4 | 22
2024-01-30 | Schöne Schriftart | 2024-02-01 | 3 | 19
2024-01-30 | Zum Warenkorb | 2024-02-02 | 1 | 18
2024-01-30 | Logo ohne Hintergrund (PNG) | 2024-02-07 | 2 | 16
2024-01-30 | Icons für Light/Darkmode | 2024-02-17 | 3 | 13
2024-01-31 | Produkte in einer JSON | 2024-02-21 | 3 | 10
2024-01-31 | JavaScript um Produkte zum DOM hinzuzufügen | 2024-02-26 | 4 | 6
2024-01-31 | Besonderes Design für Produkte mit Sale | 2024-03-02 | 3 | 3
2024-01-31 | Cookies setzen (Funktionen) | 2024-03-11 | 1 | 2
2024-02-01 | Responsive Seiten | 2024-03-20 | 2 | 0
2024-02-01 | Theme wechseln (Light/Darkmode)
2024-02-01 | Responsive Navbar
2024-02-02 | Produkte auf Startseite anzeigen
2024-02-07 | Zum Warenkorb hinzufügen Option
2024-02-07 | "Angebote der Woche" auf der Startseite
2024-02-17 | Header auf der Startseite (Banner)
2024-02-17 | "Beliebte" Produkte
2024-02-17 | Scrollbar mit Design
2024-02-21 | Mehr Produkte
2024-02-21 | Slogan für Banner
2024-02-21 | Footer mit "Wieder nach oben"
2024-02-26 | Farbschema Rot -> Blau
2024-02-26 | Cookie Modal (Akzeptieren / Ablehnen)
2024-02-26 | Produktbilder ohne Hintergrund
2024-02-26 | Hilfe/Supportseite
2024-03-02 | Light/Darkmode auf Supportseite
2024-03-02 | Favicon
2024-03-02 | PWA
2024-03-11 | Footer auf Supportseite
2024-03-20 | Finale Bugfixes
2024-03-20 | DoD (Definition of Done) erfüllen